## 目录
项目支出绩效自评表(2022年度)
序号 | 项目名称 | 页数
1 | 绩效自评项目汇总表 | 1
2 | 团市委政务信息化系统运维项目 | 1
3 | 庆祝中国共产主义青年团成立100周年主题系列活动 | 1
4 | 共青团天津市第十五次代表大会 | 2
5 | 大学生思想引领及综合素质提升 | 2
6 | 青年发展规划工作经费 | 1
7 | 编纂《天津共青团志》 | 3
8 | 青少年事业社会工作专业人才队伍建设经费 | 2
9 | 天津市青年马克思主义者培养工程 | 1
10 | 中国共产主义青年团天津市委员会统战部工作项目 | 1
11 | 开展2022年天津市新兴领域青年庆祝建团百年专场演出 | 1
12 | 少先队工作项目 | 1
| 总计 | 17

## 1 绩效自评项目汇总表
绩效自评项目汇总表
（2022年度）
市级主管部门（盖章）：
一、实施自评的项目
项目序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 是否涉密 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 自评得分
合计 |  |  |  | 10208000 | 10083000 | 10033000 | 99.5 | 0
1 | 中国共产主义青年团天津市委员会 | 团市委政务信息化系统运维项目 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 100
2 | 中国共产主义青年团天津市委员会 | 庆祝中国共产主义青年团成立100周年主题系列活动 |  | 98000 | 98000 | 98000 | 100 | 100
3 | 中国共产主义青年团天津市委员会 | 共青团天津市第十五次代表大会 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 100
4 | 中国共产主义青年团天津市委员会 | 大学生思想引领及综合素质提升 |  | 500000 | 375000 | 375000 | 100 | 100
5 | 中国共产主义青年团天津市委员会 | 青年发展规划工作经费 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 100
6 | 中国共产主义青年团天津市委员会 | 编纂《天津共青团志》 |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 90
7 | 中国共产主义青年团天津市委员会 | 青少年事业社会工作专业人才队伍建设经费 |  | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 100 | 100
8 | 中国共产主义青年团天津市委员会 | 天津市青年马克思主义者培养工程 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 100
9 | 中国共产主义青年团天津市委员会 | 中国共产主义青年团天津市委员会统战部工作项目 |  | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 100
10 | 中国共产主义青年团天津市委员会 | 开展2022年天津市新兴领域青年庆祝建团百年专场演出 |  | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 100
11 | 中国共产主义青年团天津市委员会 | 少先队工作项目 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 100
二、本次未实施自评的项目
项目 序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 是否涉密 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 本次未实施自评的原因
绩效 自评 工作 总结 | 简要总结绩效自评工作开展情况，对自评分数低于80分（不含）以下的项目要单独说明原因，提出整改措施
备注：1.“实施自评的项目”和“未实施自评的项目”相加应等于本部门所有项目。 2.对于未实施自评的项目，请填写原因。

## 2 政务信息化系统
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 团市委政务信息化系统运维项目
主管预算部门 |  | 中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 项目实施单位 | 中国共产主义青年团天津市委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:保障办公设备和信息化系统的稳定运行，进一步提高信息安全和办公安全可靠性 |  |  | 通过第三方提供的运维服务，在基础设施支持方面，通过定期巡检、24小时保障等服务，充分保障了整体硬件及服务器、存储、网络平台的稳健运行，保障了对业务系统底层支持的稳定及安全；在应用系统运维方面，通过对OA系统的逻辑开发及流程优化，以及定期升级巡检服务器及数据库的软件逻辑、备份应用数据、对实际使用中的问题及故障及时处理解决，保障了OA系统作为核心业务系统，稳定的提供着支撑整体业务开展的基础平台，保障了OA业务的连续性、稳定性及安全性。同时，通过总结归纳整体运营的各方面数据，结合实际再和各个部门使用者充分交流探讨的条件下，对信息化工作整体提出一些针对性的建议和意见，弥补不足，发挥特长，为下一年度信息化建设的规范和实施提供参考。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析 及改进措施
|  | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 15 | 15 | 15 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统及网站 | ＝2个 | 2 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 信息设备及系统运行 | 确保信息设备及系统稳定运行，满足日常办公需求 | 充分保障了整体硬件及服务器、存储、网络平台的稳健运行，保障了对业务系统底层支持的稳定及安全；在应用系统运维方面，通过对OA系统的逻辑开发及流程优化，以及定期升级巡检服务器及数据库的软件逻辑、备份应用数据、对实际使用中的问题及故障及时处理解决，保障了OA系统作为核心业务系统，稳定的提供着支撑整体业务开展的基础平台，保障了OA业务的连续性、稳定性及安全性。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 7*24小时技术响应 | 全年 | 定期巡检、24小时保障等服务。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 团市委信息化设备运维经费 | ≤10万元 | 10 | 10 | 10
|  |  | 云上青春和天津共青团网站维护 | ≤5万元 | 5 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关信息化水平 | 进一步提升 | 保障了整体硬件及服务器、存储、网络平台的稳健运行，保障了对业务系统底层支持的稳定及安全；在应用系统运维方面，通过对OA系统的逻辑开发及流程优化，以及定期升级巡检服务器及数据库的软件逻辑、备份应用数据、对实际使用中的问题及故障及时处理解决，保障了OA系统作为核心业务系统，稳定的提供着支撑整体业务开展的基础平台，保障了OA业务的连续性、稳定性及安全性。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关干部满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 3 100周年主题活动
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 庆祝中国共产主义青年团成立100周年主题系列活动
主管预算部门 |  | 中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 项目实施单位 | 中国共产主义青年团天津市委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:庆祝中国共产主义青年团成立100周年，认真回顾共青团的百年历程，胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，推动新时代党的青年工作迈上新台阶，团结引领广大青年在全面建设社会主义现代化国家新征程上立大志、明大德、成大才、担大任，紧跟党的奋进步伐、续写新时代中国青年运动的精彩篇章。 |  |  | 1.开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动和开展党领导的中国青年运动史学习3场； 2.在清明及五四期间策划并制作了两期主题教育团（队）课，阅读量突破80万次，留言5万余条。开展团史教育参与率≥100%； 3.围绕习近平总书记在庆祝中国共青团成立100周年大会上的重要讲话精神、市第十二次党代会精神、《论党的青年工作》等开展专题宣讲。2022年全年开展团史活动实效； 4.开展团史活动成本=9.8万元；5.深化对广大团员思想引领。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析 及改进措施
|  | 年度资金总额 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党领导的中国青年运动史学习 | ≥1场 | 3 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 开展团史教育参与率 | ≥95% | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 开展团史活动实效 | 2022年全年 | 围绕习近平总书记在庆祝中国共青团成立100周年大会上的重要讲话精神、市第十二次党代会精神、《论党的青年工作》等开展专题宣讲。2022年全年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 开展团史活动成本 | ≤9.8万元 | 9.8 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深化对广大团员思想引领 | 切实让青少年在实践体验中增强对党的情感和认同 | 切实让青少年在实践体验中增强对党的情感和认同 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 青少年群体满意度 | ＞95% | 100 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 4第十五次代表大会
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 共青团天津市第十五次代表大会
主管预算部门 |  | 中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 项目实施单位 | 中国共产主义青年团天津市委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:按照勤俭节约、反对浪费的原则，严格遵守财政有关规定，筹备组织召开共青团天津市第十五次代表大会。 |  |  | 共青团天津市第十五次代表大会于2023年2月14日至15日召开，采取分团差额预选、大会等额正式选举的办法，以无记名投票方式，选举产生了共青团天津市第十五届委员会委员63名、候补委员27名。共青团天津市第十五届委员会一次全会应到委员63名，实到委员61名，采取无记名投票方式，差额选举产生了共青团天津市第十五届委员会常务委员会委员17名，等额选举产生了共青团天津市第十五届委员会书记、副书记8名.
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 50 | 50 | 50 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 代表及工作人员 | ≥750人 | 750 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 会议召开效果 | 达成既定任务，高质量完成会议 | 共青团天津市第十五次代表大会于2023年2月14日至15日召开，采取分团差额预选、大会等额正式选举的办法，以无记名投票方式，选举产生了共青团天津市第十五届委员会委员63名、候补委员27名。共青团天津市第十五届委员会一次全会应到委员63名，实到委员61名，采取无记名投票方式，差额选举产生了共青团天津市第十五届委员会常务委员会委员17名，等额选举产生了共青团天津市第十五届委员会书记、副书记8名. | 10 | 10
|  | 时效指标 | 召开时间 | 2022年6-12月 | 高标准完成工作任务，由于市委批复及疫情原因，推迟于2023年2月14日至15日召开召开。 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 会议支出 | ≤50万元 | 50 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 团结引领服务我市广大青少年 | 把广大青少年紧紧凝聚在党的周围 | 全市各级团组织要高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，团结带领全市广大团员青年坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，踔厉奋发、勇毅前行，在全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程上续写属于新时代青年的青春华章。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 会议召开后未来5年 | 天津共青团要持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真学习领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，牢牢把握正确政治方向。要聚焦为党育人主责主业，始终成为引领天津青年思想进步的政治学校；要围绕全市发展中心大局，始终成为组织天津青年永久奋斗的先锋力量；要服务广大青年成长发展，始终成为党联系青年最为牢固的桥梁纽带；要以严实作风推动自我革命，始终成为紧跟党走在时代前列的先进组织，团结带领广大团员青年在奋力推进中国式现代化的新时代新征程上唱响更加壮丽的青春之歌。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 会议成果满足青年发展需要 | ＞90% | 98 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 5大学生综合素质提升
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 大学生思想引领及综合素质提升
主管预算部门 |  | 中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 项目实施单位 | 中国共产主义青年团天津市委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:教育引导广大青年学子厚植爱国主义情怀，强化使命责任担当，不断提升能力本领、综合素养，努力成为学识广博、底蕴深厚、身心健康、知行合一的新时代青年，自觉将个人的青春之力、奋斗之志转化为脚踏实地、不懈奋进的报国行动，为实现中华民族伟大复兴的中国梦接续奋斗。 |  |  | 服务广大青年学生，落实巩固和扩大党执政的青年群众基础的政治责任。贯彻落实《天津市中长期青年发展规划（2017-2025年）》有关要求，深入推进大学生就业工作。全面推进学联学生会组织改革，加强学联自身建设。推进从严治会，打造清新阳光的学生会组织。组织完成“挑战杯”竞赛活动，扎实做好赛事组织工作，不断提升挑战杯的育人效果。继续做好志愿服务和社会实践工作、西部计划工作，引领青年全面建设社会主义现代化新征程中不断贡献青春力量。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析 及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 37.5 | 37.5 | 10 | 10 | 100.00 | 财政拨款未到位。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 50 | 37.5 | 37.5 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成西部计划志愿者招募 | ≥120人 | 293 | 6 | 6
|  |  | 挑战杯大学生创业竞赛 | ≥1场 | 1 | 6 | 6
|  |  | 三下乡等实践活动 | ≥50000人 | 51000 | 6 | 6
|  |  | 西部计划工作质量 | 质量不断提升 | 超额完成志愿者选派任务，引领更多青年去西部去建功立业，服务东西部协作及乡村振兴，经与四川项目办充分沟通，首次选派我市志愿者赴四川开展志愿服务。 | 8 | 8
|  |  | 创新创业工作更有成效 | 优秀社会实践成果，提升创新创业氛围 | 在全国竞赛摘得6项金奖、8项银奖、24项铜奖，2所学校捧得“优胜杯”新突破。组织全市大中专学生积极参加“三下乡”“返家乡”社会实践活动，提升实践能力、助力乡村振兴。 | 8 | 8
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 社会实践工作质量提升 | 表彰优秀社会实践成果，提升工作影响 | 发挥共青团的组织优势和育人功能，全面推进全市大学生实习工作，为学生提供优质实习岗位。评选优秀大学生代表，在大学生中树立自强奋进典型，发挥榜样引领作用。 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 按照工作进度完成计划 | 年内完成 | 2023年内完成所有工作任务。 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 西部计划 | ≤20万元 | 15 | 2 | 2
|  |  | 创新创业类活动 | ≤30万元 | 22.5 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青年大学生思想素质工作能力提升 | 不断为社会主义事业培养建设者和接班人 | 持续不断为社会主义事业培养建设者和接班人。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 西部计划等社会实践工作影响力 | 厚植爱国情怀，强化使命担当 | 强化对青年的思想引领，进一步团结青年、凝聚青年、服务青年。引领更多青年去西部去建功立业，服务东西部协作及乡村振兴，经与四川项目办充分沟通，首次选派我市志愿者赴四川开展志愿服务。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动学生满意度 | 满意度提升 | 服务对象满意 | 5 | 5
|  |  | 学生所在高校满意度 | 满意度提升 | 服务对象满意 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 6青年发展规划
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 青年发展规划工作经费
主管预算部门 |  | 中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 项目实施单位 | 中国共产主义青年团天津市委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:开展青年发展课题研究、《规划》专项培训、指标落实评估、联席会议 |  |  | 1.指导全市16个区召开青年发展规划联席会议 2.指导津南区全国青年发展型城市试点建设 3.完成2021年度天津青年发展指标体系监测 4.整合完成天津青年发展规划实施工作285项重点工作任务
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析 及改进措施
|  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 100 | 100 | 100 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展h规划联席会议场次 | ≥1场 | 16 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 建立规划联席长效机制 | 及时建立、有效执行 | 1.持续落实规划联席会议机制<br>2.指导津南区青年发展型城市建设试点工作，探索青年发展型城市建设工作机制1.持续落实规划联席会议机制<br>2.指导津南区青年发展型城市建设试点工作，探索青年发展型城市建设工作机制。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 定期召开联席会议 | ＝1次 | 1 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 规划工作费用 | ≤100万元 | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 联席会员参与度 | ＝100% | 100 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 联席会议成员单位指标体系监测 | 形成与经济社会发展相协调的青年规划政策网络 | 完成年度青年发展指标体系监测 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 加强政策整合和执行协调 | 实现多部门协同下的政策整合与执行合力 | 聚焦政策整合转化，形成青年发展规划实施工作285项重点工作任务 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 7编纂天津共青团志
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 编纂《天津共青团志》
主管预算部门 |  | 中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 项目实施单位 | 中国共产主义青年团天津市委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:着力推动开展调研、搜集资料、确定篇章结构、各承编团队启动等工作 |  |  | 依据《地方志工作条例》《天津市地方志工作办法》等管理规定和相关会议要求，市级各部门要及时启动本行业、本领域志书编纂工作，发挥志书存史喻世的特殊功能。天津共青团有着光荣传统和百年历史，自1919年五四运动后，天津青年先后发起成立了“天津学生联合会”“天津女届爱国同志会”“觉悟社”“社会主义青年团”等，在天津传播马克思主义，推动爱国主义运动。建国后，天津青年响应党的号召，在天津共青团的引领下广泛参与了社会主义劳动竞赛、农业增产竞赛等活动，积极投身祖国建设。新世纪，天津共青团先后开展“万千百十”人才培养计划、青年文明号、五四奖章、青马工程等一系列品牌工程，号召引领广大青少年为天津高质量发展贡献自己的青春力量。在不同时期天津青年始终走在革命、建设、改革的前列，积极投身时代大潮，发挥了生力军和突击队的作用。而与之不符的是《天津市志·共青团志》的编撰存在几十年的断档和空白，红色历史对广大青少年的激励育人功效没有得到发挥。2022年恰逢建团百年，为了客观记述天津共青团事业的历史与现状，激励广大青少年赓续红色血脉、传承红色基因，团市委自2021年底启动了团志修编工作，拟用3-4年的时间完成《天津市志·共青团志》的修编出版工作。 因天津共青团工作历史跨度较长，需要耗费大量的人力和财力，仅靠团市委自身力量难以完成大量且重要的修志任务，5万元的项目经费远远不能满足修志需求，综合考量，我委在同步推动团志编修工作的同时，正在探索用团费等经费来源渠道，解决财政经费不足的问题，避免拆包支出的违规问题，更好有力有效完成修志工作。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 因天津共青团工作历史跨度较长，需要耗费大量的人力和财力，仅靠团市委自身力量难以完成大量且重要的修志任务，5万元的项目经费远远不能满足修志需求，综合考量，我委在同步推动团志编修工作的同时，正在探索用团费等经费来源渠道，解决财政经费不足的问题，避免拆包支出的违规问题，更好有力有效完成修志工作。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 5 | 5 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调研、交流座谈次数 | ≥2次 | 2 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 做好基础资料搜集 | 确保入志资料真实可靠 | 天津共青团有着光荣传统和百年历史，自1919年五四运动后，天津青年先后发起成立了“天津学生联合会”“天津女届爱国同志会”“觉悟社”“社会主义青年团”等，在天津传播马克思主义，推动爱国主义运动。建国后，天津青年响应党的号召，在天津共青团的引领下广泛参与了社会主义劳动竞赛、农业增产竞赛等活动，积极投身祖国建设。新世纪，天津共青团先后开展“万千百十”人才培养计划、青年 | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 |  |  |  | 文明号、五四奖章、青马工程等一系列品牌工程，号召引领广大青少年为天津高质量发展贡献自己的青春力量。在不同时期天津青年始终走在革命、建设、改革的前列，积极投身时代大潮，发挥了生力军和突击队的作用。
|  | 时效指标 | 按照工作进度完成修志计划 | 2022年全年 | 按时完成了前期的准备工作 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 编纂前期成本 | ≤5万元 | 0 | 10 | 10 | 因天津共青团工作历史跨度较长，需要耗费大量的人力和财力，仅靠团市委自身力量难以完成大量且重要的修志任务，5万元的项目经费远远不能满足修志需求，综合考量，我委在同步推动团志编修工作的同时，正在探索用团费等经费来源渠道，解决财政经费不足的问题，避免拆包支出的违规问题，更好有力有效完成修志工作。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 记述团史历史与现状 | 激励广大青少年传承红色基因 | 天津青年始终走在革命、建设、改革的前列，积极投身时代大潮，发挥了生力军和突击队的作用。而与之不符的是《天津市志·共青团志》的编撰存在几十年的断档和空白，红色历史对广大青少年的激励育人功效没有得到发挥。2022年恰逢建团百年，为了客观记述天津共青团事业的历史与现状，激励广大青少年赓续红色血脉、传承红色基因，团市委自2021年底启动了团志修编工作，拟用3-4年的时间完成《天津市志·共青团志》的修编出版工作。 | 15 | 15
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 激励青少年为天津服务 | 高起点高质量开展修志 | 天津青年始终走在革命、建设、改革的前列，积极投身时代大潮，发挥了生力军和突击队的作用。而与之不符的是《天津市志·共青团志》的编撰存在几十年的断档和空白，红色历史对广大青少年的激励育人功效没有得到发挥。2022年恰逢建团百年，为了客观记述天津共青团事业的历史与现状，激励广大青少年赓续红色血脉、传承红色基因，团市委自2021年底启动了团志修编工作，拟用3-4年的时间完成《天津市志·共青团志》的修编出版工作。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各级团组织满意度 | 满意度提升 | 各级群团组织满意 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90

## 8 青少年人才队伍
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 青少年事业社会工作专业人才队伍建设经费
主管预算部门 |  | 中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 项目实施单位 | 中国共产主义青年团天津市委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:青少年事务社工队伍人员专业服务水平得到提升，开展青少年服务活动整体质量得到有效提升，品牌项目多次得到主流媒体的关注及报道，市区街镇均给予工作专业度的认可，有效推进精准化服务、多方联动的服务方案，结合全市发展和青少年实际需求，聚焦重点青少年群体，强化青少年思想政治引领，紧扣“服务青少年”这一主线，将服务青少年与服务大局相结合，紧紧围绕维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、服务青少年健康成长等方面广泛开展各项服务青少年的工作。 |  |  | 青少年事务社工队伍人员专业服务水平得到有效提升，开展青少年服务活动整体质量得到有效提升，品牌项目多次得到主流媒体的关注及报道，市区街镇均给予工作专业度的认可，有效推进精准化服务、多方联动的服务方案，结合全市发展和青少年实际需求，聚焦重点青少年群体，强化青少年思想政治引领，紧扣“服务青少年”这一主线，将服务青少年与服务大局相结合，紧紧围绕维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、服务青少年健康成长等方面广泛开展各项服务青少年的工作。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 580 | 580 | 580 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 580 | 580 | 580 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务青少年活动场次 | ≥4000场 | 4260 | 4 | 4
|  |  | 服务青少年人次 | ≥120000人次 | 128000 | 4 | 4
|  |  | 管理维护青少年信息 | ≥30000人 | 49000 | 4 | 4
|  |  | 青少年品牌项目实施数量 | ≥50个 | 50 | 4 | 4
|  |  | 公众号、主流媒体等平台宣传信息 | ≥120篇 | 646 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 市级社会组织评估 | ≥3A级 | 3 | 4 | 4
|  |  | 国家及社会工作专业资质 | ≥60% | 87 | 4 | 4
|  |  | 社工服务能力培养 | ≥10次 | 12 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 建立区级社工站 | ＝15个人 | 15 | 3 | 3
|  |  | 资金到位及时率 | ＝100% | 100 | 3 | 3
|  |  | 项目完成率 | ＝100% | 100 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 社工人员工资费用成本（含税） | ≤494.04万元 | 491.11 | 3 | 3
|  |  | 社工服务系统宣传管理运营成本 | ≤85.96万元 | 80.19 | 3 | 3
|  |  | 社工招聘培训体验成本 | ≤10万元 | 8.7 | 3 | 3
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 整体提升青少年社工社会认知度 | 明确青少年社工身份及主责主业内容，加强社工基层事务及业务能力管理 | 青少年社工身份被广泛认可，接受度有效提升，家庭、学校、社区、联合单位对于青少年事务社工队伍的工作能力和服务水平都高度认可 | 8 | 8
|  |  | 发挥青少年社工参与社会治理 | 充分联动社区、学校、司法等部门，发挥青少年社工专业优势 | 青少年社工运用专业的服务理念和服务手法，结合实际青少年再生活中息息相关的日常问题，精心设计并实施多样性、多维度的服务项目，常态化在社区推进服务活动，得到了青少年及其家庭的广泛好评，并吸纳了一大批志愿服务青年加入，极大地增强了青年及青少年参与社区治理的热情 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 青少年事务社工重要性和必要性 | 及时宣传、交流总结工作经验、积极推广创造性服务方案 | 通过云课堂及实践课结合的形式，广泛开展线上线下公益服务活动，引导青少年及其家庭重视社会服务工作及社会工作者，及时沟通交流，分享服务经验，让青少年们真切的感受到社会大家庭的温暖 | 8 | 8
|  |  | 建立考核评估制度及激励机制 | 根据现有制度完善考评标准及激励形式，促进青少年服务工作的积极性和创造性 | 持续完善考评标准及激励模式，打破扁平化管理模式，形成人才培养机制，有效推动服务工作质量提升 | 6 | 6
| 满意度指标 | 满意度指标 | 青少年群体满意度 | ＞95% | 98 | 5 | 5
|  |  | 相关方面满意度 | ＞95% | 98 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 9青马培养工程
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市青年马克思主义者培养工程
主管预算部门 |  | 中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 项目实施单位 | 中国共产主义青年团天津市委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:为党培养一批具有忠诚政治品格、浓厚家国情怀，扎实理论功底，突出的能力素质。忠恕任事、人品服众的青年政治的骨干。 |  |  | 扎实推进“青马工程”提质增效，继续做好第四期、第五期学员的培养工作。第四期52名学员已顺利结业，第五期培训班完成各项培训任务。根据《关于深入实施天津市青年马克思主义者培养工程的意见》等文件的工作要求，加强对各级“青马工程”的指导和规范，制定《天津市青年马克思主义者规范化实施指引》，将少先队工作者纳入市级主体培训班次，市“青马工程”培训班扩充至五个，招募选拔第六期学员167名，不断为党输送优秀的青年政治骨干。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 100 | 100 | 100 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 青马学员选拔和培养 | 170人左右 | 167 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训覆盖面进一步扩大 | 拓展培养对象领域 | 进一步推进市“青马工程”提质增效，在原有“青马工程”班次的基础上扩充为五个班次，不断提高市“青马工程”的覆盖面。 | 10 | 10
|  |  | 培训效果进一步提升 | 理论培训和实践锻炼质量提高 | 继续组织学员在市委党校开展理论培训工作，进一步加强学员的理论武装，课程化开展实践锻炼，继续组织学员在我市偏远镇街服务当地经济社会发展，主动参与当地疫情防控等各项工作。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按照进度完成培养计划 | 2022年完成 | 按照计划如期开展培养工作。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 培养成本 | ≤100万元 | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为党培养更多青年政治骨干 | 在各领域为社会主义事业培养建设者和接班人 | 通过系统化的培养，学员的政治素质及理论水平不断提高，本领能力进一步提高，去基层一线开展工作的意愿强烈，加强了基层工作力量。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 发挥青马学员先锋模范作用 | 影响力进一步扩大 | 发挥先锋作用，影响力进一步扩大。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 青马学员满意度 | 满意度提升 | 青马学员满意度提升效果明显 | 5 | 5
|  |  | 学员所在单位满意度 | 满意度提升 | 青马学员所在单位满意度提升效果明显 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 10 统战部工作项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 中国共产主义青年团天津市委员会统战部工作项目
主管预算部门 |  | 中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 项目实施单位 | 中国共产主义青年团天津市委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:努力构建大统战工作格局，始终坚持党对统战工作的集中统一领导，广泛凝聚青年思想共识，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，做好青年统战工作。 |  |  | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于统战工作和青年工作的重要指示精神，强化思想政治引领，服务党政中心工作和共青团重点工作，推动新时代青联深化改革，为天津高质量发展广泛凝聚青年共识、汇聚青年力量。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析 及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 20 | 20 | 20 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 市青联组织活动场次 | ≥15场 | 18 | 8 | 8
|  |  | 组织名族地区青少年交流活动 | ≥2场 | 3 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 确保市青联活动 | 主题鲜明内容丰富、组织有序 | 主题鲜明内容丰富、组织有序 | 7 | 7
|  |  | 民族地区交流效果 | 精心设计交流方案，在交流活动中厚植民族地区青少年爱党爱国爱社会主义情感 | 在交流活动中促进民族地区青少年进一步铸牢中华民族共同体意识 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 活动完成时效 | 2022年内完成 | 2022年内完成 | 7 | 7
|  | 成本指标 | 开展青联活动成本 | ≤15万元 | 15 | 7 | 7
|  |  | 民族地区青少年交流交往活动成本 | ≤5万元 | 5 | 7 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖青联委员和广大青年 | ≥800人次 | 1014 | 8 | 8
|  |  | 覆盖民族地区青少年 | ≥150人次 | 270 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 组织开展青联委员活动 | 引导委员围绕中心，服务大局，在天津高质量发展进程中建功立业。 | 引导委员围绕中心、服务大局，在天津高质量发展进程中建功立业 | 7 | 7
|  |  | 组织民族地区青少年交流活动 | 在交流活动中厚植民族地区青少年爱党爱国爱社会主义情感。 | 在交流活动中厚植民族地区青少年爱党爱国爱社会主义情感 | 7 | 7
| 满意度指标 | 满意度指标 | 青联委员满意度 | 不断提升 | 满意市青联的工作项目 | 5 | 5
|  |  | 民族地区青少年满意度 | 不断提升 | 满意市青联的工作项目 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 11 建团百年专场演出
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 开展2022年天津市新兴领域青年庆祝建团百年专场演出
主管预算部门 |  | 中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 项目实施单位 | 中国共产主义青年团天津市委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:增强党、团组织的吸引力、凝聚力 |  |  | 增强党、团组织的吸引力、凝聚力。有效服务新兴青年群体的成长发展需求，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结凝聚广大青年为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 21 | 21 | 21 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 21 | 21 | 21 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务青年人次 | ≥5000人次 | 5000 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 服务水平 | 明显提高 | 生动展现各族各界青年在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下爱党、爱国、爱岗敬业的故事。 | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2022年末 | 2022年末 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 预算金额 | ≤21万元 | 21 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 增强党、团组织的吸引力、凝聚力 | 增强党、团组织的吸引力、凝聚力。引导广大青年坚定做跟党走的奋进者、开拓者、奉献者，以青春之我、奋斗之我学习宣传贯彻党的二十大精神，为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献青春力量。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 12少先队工作项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 少先队工作项目
主管预算部门 |  | 中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 项目实施单位 | 中国共产主义青年团天津市委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:少先队思想引领力提升；少先队校外教育阵地和少年儿童实践活动提升；少先队理论研究和辅导员队伍能力提升 |  |  | 聚焦少年儿童思想引领主责主业，全面推动少先队改革实施，全面加强基层少先队组织建设，少先队思想引领力得到提升；少先队校外教育阵地和少年儿童实践活动不断丰富；少先队理论研究和辅导员队伍能力得到加强
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 70 | 70 | 70 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 市区级主题示范性活动场次 | ≥3场 | 18 | 10 | 10
|  |  | 少先队辅导员、少先队工作者培养人数 | ≥200人 | 200 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 评选优秀少先队活动课 | ≥30节 | 50 | 10 | 10
|  |  | 学校少工委建设率 | ≥90% | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 活动完成及时率 | ＝100% | 100 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 少先队员组织教育成本 | ≤15万元 | 15 | 3 | 3
|  |  | 少先队员实践教育成本 | ≤45万元 | 45 | 5 | 5
|  |  | 骨干培训培养成本 | ≤10万元 | 10 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成全社会关心少先队工作氛围 | 充分联动教育部门、社区、学校等部门 | 团市委、市少工委联合市委宣传部、市文明办等多家单位联合印发《天津市贯彻落实〈关于构建新时代少先队社会化工作体系的实施意见〉的工作措施》，对少先队社会化工作进行规定，加强相关委办局、教育部门、社区、学校的联动配合，积极营造全社会关心、支持少先队社会化发展的良好氛围。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续引导少先队工作重要性 | 及时宣传、交流总结工作经验、积极推广示范性做法 | 加强宣传报道，及时在“津彩少年”“津彩青春”“天津共青团”等团属新媒体对全市少先队工作及相关经验做法进行宣传推广。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 少先队员满意度 | ＞90% | 95 | 5 | 5
|  |  | 少先队辅导员满意度 | ＞90% | 95 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 100